## Sheet1
ردیف | شرح وظایف | توضیحات | تاریخ | زمان شروع | زمان پایان | مدت انجام کار
1 | خواندن یک URL و ذخیره اطلاعات | با پایتون و سلنیوم اطلاعات خوانده بشود و در یک فایل اکسل ذخیره گردد به عنوان مثال از سایت بانک ملی اطلاعات شعب بانک ملی خوانده شده و در یک فایل اکسل ذخیره گردد | 1403/08/05 | 3.5 | 4.5 | 1
|  |  | 1403/08/06 | 18.5 | 20.5 | 2
|  |  | 1403/08/07 | 2 | 2.5 | 0.5
2 | لیست تمام شعب کل بانک های کشور | تمام بانک های کشور مشخص شود و ابتدا یک لیست درست شود که از چه طریقی می توان به لیست شعب رسید مثلا خودشون فرم اکسل دارن یا نه یه جدوله که با پایتون میشه خوندش یا نه هچ شعبی نداره یا پیدا نمیشه و بعد ایچاد یک اکسل بزرگ اطلاعات به ترتیب باشه برای همه بانک ها | 1403/08/07 | 18.5 | 21 | 2.5
|  | بانک ملت | 1403/08/10 | 1.5 | 2 | 0.5
3 | رسیدن به مرحله استخراج اکسل هر کدوم از بانک ها | متاسفانه تا این مرحله یادم رفت ساعت کاری رو درج کنم و این یک زمان حدودی انجام کار است که در این تاریخ زده می شود | 1403/09/11 | 0 | 15 | 15
4 | ساخت اکسل کامل | در این مرحله یک اکسل بزرگ از اطلاعات همه ی بانک ها ساخته می شود | 1403/09/11 | 19 | 21.5 | 2.5
|  | در انجام این مرحله یک سری اکسل امکان خوانده شدن نداشتن که این مدت به رفع این مشکل گذشت | 1403/09/13 | 0 | 2 | 2
|  |  | 1403/09/13 | 13.5 | 14.5 | 1
5 | ساخت تقویم | در این مرحله دیتای سال ۱۴۰۳ تا حد شکل گیری تقویم جمع َآوری شد و تقویم ساخته شد ولی اطلاعات ماه قمری جهت تعیطلات اشتباه است | 1403/09/14 | 0 | 3 | 3
|  | بهتر کردن شکل ظاهری تقویم و تبدیل table به div | 1403/09/15 | 14 | 16 | 2
|  | اضافه کردن دو سال دیگر و تغییر عملکرد بر اساس آن ها و بهبود ظاهر | 1403/09/16 | 14.5 | 17.5 | 3
|  | اضافه کردن فونت فارسی مناسب | 1403/09/18 | 17.5 | 21.5 | 4